

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน**

**เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2555**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามความข้อ 29 (3) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเป็นไปตามมติเห็นชอบ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2555 ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2555

(ลงชื่อ)

(นายสายัณย์ ขัติยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการพัฒนา

แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ. 2554-2556)



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ 1**

- บทนำ 1

- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 1

- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 2

- จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 2

- วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 3

**ส่วนที่ 2**

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา 4

**ส่วนที่ 3**

- สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 5-14

ตามแผนพัฒนาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2554

**คำนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตาม ถือว่าเป็นเครื่องมือจำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน

รูปเล่ม [รูปเล่มตามรบ.มท (ติดตามผล)\รูปเล่ม (ล่าสุด).doc](รูปเล่มตามรบ.มท%20(ติดตามผล)/รูปเล่ม%20(ล่าสุด).doc)